[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          «_01_» августа  2011 г.                                                           
                          № 141
          пгт. Талинка

Об утверждении Плана по  организации
перехода органов местного самоуправления

и муниципальных учреждений городского

поселения Талинка на предоставление
первоочередных муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде

              В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19. 10. 2010 № 383-рп "Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде"

 Утвердить:

1. План по организации перехода органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Талинка на предоставление первоочередных муниципальных услуг  (функций) в электронном виде (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести» и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Талинка.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
          Глава поселения 
                                                            
                        А.Г.Борисочев
Приложение № 1 к постановлению

                                                                                     администрации г.п. Талинка

                                                                                              от  01.08.2011г. № 141
План по организации перехода органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений городского поселения Талинка на предоставление первоочередных  муниципальных услуг в электронном виде
	№ п/п
	Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации мероприятий по переходу на предоставление  муниципальных услуг в электронном виде

	
	
	
	размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
	размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде
	обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги
	обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом

	1.
	Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
	Юридический отдел администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	до
1 января 
2011 г.*
	до
1 августа
2011 г.*
	до
1января 
2012 г.*
	до
1 августа 
2012 г.*

	2.
	Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), смерти
	Специалист, ответственной за регистрацию актов гражданского состояния,
	до
1 августа
2010 г.*
	до
1 сентября 
2010 г.*
	до
1 августа
2011 г.*
	до
1января 
2012 г.*
	-

	3.
	Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
	Отдел по социальным вопросам администрации гп.Талинка,

МУ «Центр культуры и спорта пгт.Талинка»
	до
1 декабря
2010 г.*
	-
	-
	-
	-

	4.
	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
	Юридический отдел администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	до
1 января 
2011 г.*
	до
1 июля
2012 г.*
	до
1января 
2013 г.*
	до
1 января 
2014 г.*

	5.
	Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
	Отдел по вопросам ЖКХ администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	-
	-
	-
	-

	6.
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Отдел по строительству и капитальному ремонту администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	до
1 января 
2011 г.*
	до
1 июля
2012 г.*
	до
1января 
2013 г.*
	-

	7.
	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
	Отдел по строительству и капитальному ремонту администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	до
1 января 
2011 г.*
	до
1 июля
2012 г.*
	до
1января 
2013 г.*
	-

	8.
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
	Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	-
	-
	-
	-

	9.
	Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию
	Отдел по строительству и капитальному ремонту администрации гп.Талинка
	до
1 декабря
2010 г.*
	до
1 января 
2011 г.*
	до
1 июля
2012 г.*
	до
1января 
2013 г.*
	-


* Сроки установлены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р.
