Муниципальное образование городское поселение Талинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 20» декабря 2017 №368

Об утверждении муниципальной программы

«Реализация проекта «Инициативное

бюджетирование» на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст 29,33 Устава городского поселения Талинка:

1. Утвердить муниципальную программу "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2020 годы" согласно приложению.

2.Настоящее постановление разместить на информационном стенде в здании   Администрации г.п. Талинка и библиотеке МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам В.Р.Сафиюлину.

Глава городского поселения Талинка                                                                   С.Б.Шевченко

# Приложение

к постановлению

администрации городского поселения Талинка

от 22.12.2017 N368

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ"

НА 2018 - 2020 ГОДЫ"

## I. Паспорт муниципальной программы

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2018 - 2020 годы"

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам и связям с общественностью |
| Цель муниципальной программы | Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования городское поселение Талинка путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета городского поселения и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов, а также путем личного участия в благоустройстве городского поселения Талинка |
| Задача муниципальной программы | Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров. 2. Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. 3. Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Талинка при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их личного участия в мероприятиях ( мероприятиях по благоустройству) Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 1313,00 тыс. рублей, в том числе: - бюджет городского поселения - 13,00 тыс. рублей; Финансирование муниципальной программы по годам: - 2018 год – 1313,00 тыс. рублей, в том числе: -бюджет автономного округа-1300,00 -бюджет городского поселения - 13,00 тыс. рублей; - 2019 год – 0,00 тыс. рублей - 2020 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | 1. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров, - 100%. 2. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, - 100%. 3. Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы, - 100% |

## II. Краткая характеристика вопросов, на решение которых

направлена муниципальная программа

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации, является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

## III. Основная цель и задача муниципальной программы

Целью муниципальной программы является реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования городского поселения Талинка путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе путем личного участия в реализации программных мероприятий.

Достижение цели будет осуществляться путем решения следующей задачи: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом.

## IV. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

## V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Талинка при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их личного участия в программных мероприятиях.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 1313,00 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет городского поселения - 13,00 тыс. рублей;

Финансирование муниципальной программы по годам:

- 2018 год – 1313,00 тыс. рублей, в том числе:

-бюджет городского поселения - 13,00 тыс. рублей;

- 2019 год – 00,00 тыс. рублей

- 2020 год -  00,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования из средств бюджета городского поселения Талинка предусмотренные на реализацию муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета городского поселения Талинка на очередной финансовый год и на плановый период.

## VI. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:

- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

- выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

- обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- в пределах своих полномочий разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

- формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу;

- мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются отдел по социальным вопросам и связям с общественностью которые:

- участвуют в реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- в части своих полномочий несут ответственность за своевременную реализацию муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору, реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с правовым актом администрации.

Администрирование средств, поступающих на лицевой счет бюджета городского поселения от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется главным администратором доходов бюджета городского поселения Талинка с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и выбраны для реализации муниципальной программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие средств на реализацию муниципальной программы от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется администратором средств бюджета городского поселения Талинка.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем включения соисполнителем муниципальной программы в соответствующую муниципальную программу, ответственным исполнителем которой он является, отдельных мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования.

## VII. Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

Эффективность решения поставленной задачи посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.

В качестве ожидаемых результатов реализации муниципальной программы выбраны следующие показатели эффективности:

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров;

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства;

- доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы.

Расчет соответствующего показателя производится как отношение количества отобранных и в полном объеме выполненных заявок к количеству отобранных заявок в части проведения соответствующего мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

### Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2018 - 2020 годы"

| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

## VIII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации города и населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения Талинка по достижению цели и показателей в рамках муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

### Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы "Реализация

проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2020 годы"

| N п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Цель: реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования городского поселения Талинка путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержка их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе со финансирование расходов, а так же личного участия в проводимых программных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (показатель 1) | Отдел капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка Октябрьского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (показатель 2) | Отдел капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка / отдел по связям с общественностью | всего | 1313,0 | 1313,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (показатель 3) | Отдел капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка/ отдел по связям с общественностью Октябрьского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче |  | всего | 1313,0 | 1313,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 1313,0 | 1313,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет городского поселения | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |