Приложение к постановлению 

Администрации городского поселения Талинка

                                                                                                              от « 29 » ноября 2017 № 337 
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на период 2017 – 2026 годы

Оглавление

3ПАСПОРТ


61.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


61.1
Описание социально-экономического состояния городского поселения Талинка, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения


101.2
Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры


101.2.1
Культура


121.2.2
Физическая культура и спорт


131.2.3
Образование


151.2.4
Здравоохранение


161.2.5
Прочие объекты инфраструктуры


181.3
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры


231.4
Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения


242.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ


27Здравоохранение


28Прочие объекты социальной инфраструктуры


293.
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ


324.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


385.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ


406.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ




· ПАСПОРТ

Программы Комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка Октябрьского района ХМАО-Югры на 2017-2026 годы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округ-Югры на 2017-2026 годы.

	Основание для разработки Программы
	- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №199-фз ст. 6 п. 4.1.

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Талинка.

Юридический и почтовый адрес: 628195, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Талинка, ул. Центральный мкр, д. 27.

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит»

Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202.

	Цели и задачи программы
	Цель:

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка для закрепления населения, повышения уровня его жизни

Задачи:

 1. Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока;

2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового учреждения здравоохранения – объекта «участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену», оснащения учреждения современным диагностическим оборудованием, привлечения квалифицированных кадров медицинских работников;

3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства новых, современных спортивных сооружений: спорткомплекса с универсальными спортивными залами и бассейном;

4. Развитие системы дошкольного, среднего образования за счет строительства  и ввода в эксплуатацию учреждений общего среднего, детского дошкольного и дополнительного образования, отвечающих современным требованиям: комплекса «школа – детский сад» и универсального досугового центра

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:

- показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;

- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;

- создание условий для занятий спортом: строительства новых, современных спортивных сооружений: спорткомплекса с универсальными спортивными залами и бассейном
 - строительство  и ввод в эксплуатацию учреждений общего среднего, детского дошкольного и дополнительного образования, отвечающих современным требованиям - комплекса «школа – детский сад»; 

 - развитие объектов культуры поселения: строительство универсального досугового центра

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	1. Проектирование, строительство универсального центра культурно - досуговой деятельности;

2. Проектирование и строительство спорткомплекса с универсальными спортивными залами и бассейном; 
3. Проектирование и строительство больничного комплекса;

4. строительство мини – стадиона, хоккейного корта, спортивных площадок с уличными тренажерами и комплексами «воркаут»;

5. проектирование и строительство комплекса «школа – детский сад»

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2017-2026 годы. 

Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2017 года по 2021 год; 

второй этап – с 2022 года по 2026 год. 

	Объемы и источники финансирования
	Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026 годов составляет 526500 тыс. руб., в том числе по структурам:

· Образование – 42500 тыс. руб.;

· Здравоохранение – 189000 тыс. руб.;

· Культура – 205000 тыс. руб.;

· Спорт – 90000 тыс. руб;

Программа финансируется из местного, районного, окружного бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.

Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами.

Обеспеченность муниципального образования современными учреждениями общего среднего, дошкольного и внешкольного образования. 

Обеспеченность муниципального образования современными спортивными объектами. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения.
Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

1.1 Описание социально-экономического состояния городского поселения Талинка, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Муниципальное образование городское поселение Талинка, площадь которого составляет  2 122,46 га располагается на западе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на участке трассы Ханты-Мансийск – Нягань, входящей в Северный широтный коридор «Екатеринбург – Нижневартовск» с перспективой выхода на Стрижевой и Томск, с непосредственным выходом: 

- к железнодорожной станции города Нягань; 

- к аэропортам городов Ханты-Мансийска, Нягани и Советского; 

- к речному порту городского поселения Приобье. 

Трасса Ханты-Мансийск - Екатеринбург дает прямой выход к восточным регионам страны.
На территории городского поселения Талинка расположен 1 населенный пункт: пгт. Талинка.

[image: image1.jpg](CXEMA I'EHEPA/IBHOI'O ILIAHA MYHULIIATBHOI'O OBPA3OBAHILSL
TOPO/ICKOE TIOCEMEHITE TATITHKA M 1:25000





Рисунок 1.1 Границы территории городского поселения Талинка

[image: image2.jpg]IArui:w‘uu‘ \ )\
~CPeneHbiA ‘(Hzéx(vm.) CYH;L.lor.a

y "*tnyoDVKoaa ;
X (‘.'E,nu:saploao i

i Cﬂanunoaxa CBax'f.noc
i | CQVHPa (!
s . {2 ) Ceaxr.noc
; \ \ —4
[ WRT- 78 & o -
b g MopTbimbs! ONyM|(BaxT.noc. \ / - & P,
L & { By ( ( Ly / Cﬂnrynoscxue(ne)éum
g . —— < \, > / / 3





Рисунок 1.1.1 Географическое положение пгт. Талинка

Климат

Рассматриваемый район расположен в климатическом подрайоне I, в зоне с резким континентальным климатом, холодной продолжительной зимой, теплым коротким летом.

На состояние атмосферы преобладающее влияние оказывает западная циркуляция. В ветровом режиме четко выражены муссонообразные ветры: зимой дующие с охлажденного материка на океан, летом – с океана на сушу.

При этом наибольшая повторяемость (21%) приходится на ветры юго-западного направления, дующие вдоль оси долины. Значительная повторяемость (20%) приходится на северные ветры и несколько мень​шая (15%) на южные.

Среднегодовая скорость ветра 2-2,5 м/с, летом до 5м/с, макси​мальная 5% обеспеченности - 28 м/с.

За зиму насчитывается 28-40 метельных дней, в среднем 4 раза в зиму – бураны при скорости 15 м/с, вызывающие снежные заносы высотой до З м. С апреля по октябрь сильные ветры северного направления 7-9 м/с с порывами 20-34 м/с. При ливнях наблюдается шквальный ветер до 40 м/с.

Особенностью климатических условий является наличие темпе​ратурных инверсий, как приземных, так и приподнятых в свободной атмосфере (в нижнем 2х км слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и прочее, что приводит к образованию густых туманов. Наибольшая мощность инверсий наблюдается в ноябре – феврале. Продолжительность туманов зимой до несколько суток, летом – до суток. За год насчитывается 20-30 суток с туманами.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 2… - 3° С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной t -14… -32 °С, самый теплый месяц июль со среднемесячной 
t +10…+20 °С, абсолютный минимум -54 °С, абсолютный максимум + 34 °С.

В начале и конце зимы наблюдаются оттепели до +13 °С. Летом возможны заморозки. Разница между дневной и ночной температурой может достигать 25°С. После 20 октября устанавливается отрицательная температура.

Влажность воздуха за год составляет 75%, в холодный период уве​личивается до 90%, в теплый уменьшается до 65%.

Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле> 75%

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (до 78%) в виде моросящих дождей или сильных ливней. За год в сумме выпадает 588 мм. Суточный максимум достигает 70мм. Летом в месяц бывает 11-14 дней с дождями, из них 7-9 с ливнями. Зимой 15-20 дней в месяц со снегом или снежной крупой.

Внутригодовое распределение осадков в год 95% обеспеченности.

Снежный покров появляется в начале октября. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября и сохраняется 190-200 дней до третьей декады мая. Высота снежного покрова, в среднем, 50-55 см. Максимальная до 100 см.

Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 2,4 м, песчаных 2,9 м.

Анализ экономической ситуации

Отраслевая специализация поселения представлена рядом промышленных предприятий: ООО "Пермнефтеотдача", ООО "РИМЕРА-Сервис-Талинка", ООО "РИМЕРА-Сервис-Нягань", ООО «СТК», ООО «Минел», филиал ГП «СеверАвтодор» и другие.
Демографическая ситуация и анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По состоянию на 1 января 2017 год численность городского поселения Талинка составляет 3559 человек. Динамика численности населения отражена в таблице ниже.

Таблица 1.1
Среднегодовая численность поселения по годам
	Показатель
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016
	2017

	Общая численность населения на начало года, человек
	3964
	3830
	3734
	3677
	3559


Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2017 г. возрастная структура населения городского поселения Талинка выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения городского поселения Талинка на начало 2017 год, чел.

	Возраст, лет
	Оба пола

	младше трудоспособного возраста, до 16 лет
	1064

	трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет
	2135

	старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше
	360

	Итого
	3559


Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году. 

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. 

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения выполнен на основании генерального плана городского поселения Талинка с сохранением учета роста на фактическую численность населения.

Таблица 1.3

Прогноз численности населения городского поселения Талинка в разрезе населенных пунктов, чел.

	№ п/п
	Наименование
	Факт
	Прогноз

	
	
	начало 2017 г.
	2021 г.
	2026 г.

	1
	пгт. Талинка
	3559
	4134
	4709


Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является коэффициент демографической нагрузки, отражающий соотношение между трудоспособным населением и неработающими (детьми и пенсионерами). 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры 

1.2.1 Культура

Сфера культуры городского поселения Талинка, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Учреждения культуры территории пгт. Талинка представлены: 1 клубным учреждением и 1 библиотекой.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Таблица 1.4

Основные показатели функционирования учреждений культуры городского поселения Талинка, на начало 2017 года
	№ п/п
	Наименование
	Адрес местонахождения
	Ед. измерения
	Фактическая мощность объекта
	Год  ввода

в экспл./ год реконструкции
	Какие населённые пункты обслуживает

	1
	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка
	пгт. Талинка, центральный мкр. д. 37
	посетит. место
	257
	1988/-
	пгт. Талинка

	2
	Библиотека МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка
	пгт. Талинка, 1 мкр. д.44
	тыс. ед. хранения
	17,492
	1997/2017
	пгт. Талинка


Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики пгт. Талинка, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения гп Талинка, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

·  Проектирование, строительство универсального центра культурно - досуговой деятельности;

· Использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

· Совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью

1.2.2 Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

Сеть учреждений физической культуры и спорта пгт. Талинка представлена: 2 спортивных зала, 1 бассейн, 2 спортивных площадки.

Таблица 1.5

Основные показатели функционирования физкультурно-оздоровительных объектов городского поселения Талинка, на начало 2017 года

	Наименование учреждения
	Адрес
	Год  ввода

в экспл./ год реконструкции
	Мощность (кв.м, га)

	Спортивный зал, кв.м общей площади пола

	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка" (нижний спортивный зал)
	пгт. Талинка, центральный мкр. д. 37
	1988/ -
	429,4 кв.м

	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка" (зал борьбы)
	пгт. Талинка, центральный мкр. д. 37
	1990/ -
	131,8 кв.м

	Бассейны крытые  и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды

	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка" (бассейн)
	пгт. Талинка, центральный мкр. д. 37
	1990/ -
	55 кв. м

	Плоскостные сооружения, га

	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка" (спортивный комплекс №2, хоккейный корт, спортивная площадка)
	пгт. Талинка, центральный мкр. ул. Спортинвная 2
	1998/ -
	1930 кв.м

	МКУ "Центр культуры и спорта гп. Тлинка" (универсальная детско-юношеская спортивно-игровая площадка открытого типа)
	пгт. Талинка, 2 мкр., 3
	2016/ -
	540 кв.м


Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
1.2.3 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.
Система образования в гп Талинка представлена в таблице 1.6.

Согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

В зоне обслуживания школ проживает 100% детей школьного возраста, в зоне обслуживания детского дошкольного учреждения проживает 100% детей дошкольного возраста.

Таблица 1.6

Основные показатели функционирования объектов образования городского поселения Талинка, на начало 2017 года

	Наименование учреждения
	Адрес
	Год ввода в экспл./ год реконструкции
	Вместимость учреждения (по проекту), чел.
	Фактическая наполняемость учреждения, чел
	Обслуживаемые населенные пункты

	Дошкольные учреждения

	МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»
	пгт.Талинка,           Центральный мкр,.д.1
	1990г./ -
	145
	156
	гп. Талинка

	МБДОУ д\с № 13 «Теремок»
	пгт.Талинка,                    1 мкр,.д.6
	1991г./2001г.
	103
	97
	гп. Талинка

	Общеобразовательные учреждения

	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
	пгт. Талинка,

1 мкр.,д.50
	 1990г./ -
	192
	225
	гп. Талинка

	
	пгт. Талинка,

2 мкр.,д.7
	2002/ -
	500
	313
	

	Внешкольные учреждения

	МБОУ ДОД «ДШИ пгт.Талинка»
	пгт. Талинка,

3 мкр.,д.80
	1982
	72
	201
	гп. Талинка

	
	пгт. Талинка,

1 мкр.,д.50
	-
	-
	-
	гп. Талинка


Таблица 1.7

Состояние сферы образования

	Наименование
	2016 г

	кол-во образовательных учреждений
	4

	кол-во учащихся
	538

	кол-во детей дошкольного возраста
	253


Рост числа школьников к концу прогнозного периода определяется стабилизацией уровня рождаемости и соответственно ростом количества рожденных детей в течение расчетного срока. Сокращение приема в первые классы в пгт. Талинка начнется только с середины прогнозного периода, что станет результатом сокращения уровня рождаемости после рубежа 2022-2025 годов, когда в фертильный возраст войдут малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы. Тем не менее, к концу прогнозного периода их общее число по-прежнему будет превышать уровень 2010 года по всем сценариям развития, что уже заложено в возрастной структуре населения.

В связи с этим увеличится нагрузка на образовательное учреждение, что потребует увеличения их вместимости.
Учреждения дополнительного образования.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Сеть учреждений дополнительного образования детей городского поселения Талинка в настоящее время представлена МБОУ ДОД «Детская школа искусств», режим работы в две смены.

На перспективу необходимо предусмотреть разностороннее развитие учреждений дополнительного образования детей (Центр детского творчества).
1.2.4 Здравоохранение

Систему здравоохранения в гп Талинка представляют учреждения, являющиеся структурными подразделениями ГБУЗ ХМАО-Югра «Няганская городская поликлиника», филиал в поселке Талинка.

Таблица 1.8

Основные показатели функционирования медицинских объектов городского поселения Талинка, на начало 2017 года
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес местонахождения
	Ед измерения
	Год ввода в экспл./ год реконструкции
	Мощность
	Какие населённые пункты обслуживает

	Амбулаторно-поликлинические учреждения, кол-во посещений в смену

	1
	БУ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра «Няганская городская поликлини-ка», филиал в посёлке Талинка
	пгт. Талинка,

4 мкр., д.54


	посещений в смену/коек
	
	86/8
	гп. Талинка;

п. Каменное;

п. Пальяново

	Аптечные учреждения

	2
	ОАО «Няганская                аптека»

аптечный пункт Талинка
	пгт.Талинка,

Центральный мкр., д. 12
	торговая площадь
	1991г./ - 
	30
	гп. Талинка

	3
	ОАО «Няганская                аптека»

аптечный пункт Талинка
	пгт.Талинка,

1 мкр-он, д. 44
	торговая площадь
	1997/ -
	20
	гп. Талинка

	4
	ОАО «Октябрьская аптека»

аптечный пункт Талинка
	пгт. Талинка,

3-й микрорайон,

дом 31 А
	торговая площадь
	-
	30
	гп. Талинка

	Станция скорой помощи

	5
	Выдвижной пункт

скорой медицинской

помощи
	
	автомоб.
	-
	-
	отсутствует


Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения гп Талинка на расчетную перспективу остаются: 

· Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

· Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

· Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

· Снижение показателей смертности;

· Снижение уровня заболеваемости.

Специфика потери здоровья жителями малых населенных пунктов определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. 

В настоящее время система здравоохранения гп. Талинка недостаточно развитая.

Прочие объекты инфраструктуры

Обеспеченность населения учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9

	Наименование организации
	Адрес
	Год ввода

в экспл./ год реконструкции
	Ед. изм.
	Мощность объекта

	Магазины

	м-н «Талинский»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д 19
	1989
	м2 торговой площади
	362,5

	м-н «МЕТРО»
	г.п.Талинка, 1 мкр.,     д. 20, стр. 2
	2008
	м2 торговой площади
	400

	м-н «Хлеб-продукты»
	г.п.Талинка, ул. Первостроителей, д.9
	1993
	м2 торговой площади
	107,7

	м-н «Командор»
	г.п. Талинка, ул. Первостроителей, д.8а
	2006
	м2 торговой площади
	85,7

	м-н «Каприз»
	г.п. Талинка, мкр.Центральный, д.58
	2006/2010
	м2 торговой площади
	74

	м-н "Лидер"
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д.34
	*
	м2 торговой площади
	249,8

	м-н «Комфорт»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д 35
	*
	м2 торговой площади
	264,7

	м-н «Ромашка»
	г.п.Талинка, ул. Муравленко, д.2
	2003
	м2 торговой площади
	119,8

	м-н «Севинч»
	г.п.Талинка, ул. Молодежная, д.27
	2003/2008
	м2 торговой площади
	82,8

	м-н «Водолей»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д 26
	*
	м2 торговой площади
	72,0

	м-н «Николай»
	г.п.Талинка,                мкр.2, д.1
	*
	м2 торговой площади
	106,3

	м-н "Алина"
	г.п.Талинка,                  мкр 1, д.17
	2000
	м2 торговой площади
	81,0

	м-н "Авто Мир"
	г.п. Талинка, ул. Первостроителей, д.3
	*
	м2 торговой площади
	140,0

	м-н "Астра"
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 24а
	2005
	м2 торговой площади
	30

	Рыночные комплексы

	Торговый центр «Сибиряк»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 20
	*
	м2 торговой площади
	*

	Торговый центр «Берлин»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 54
	*
	м2 торговой площади
	*

	Торговый центр «21 Век»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 55
	*
	м2 торговой площади
	*

	Торгово-офисный центр «Клеопатра»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 12
	*
	м2 торговой площади
	*

	Торговый центр «Солнечный»
	г.п.Талинка, ул. Первостроителей, д.
	*
	м2 торговой площади
	*

	Предприятия общественного питания

	ИП Армашу А.А.

Кафе «Лидер»
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д.34
	*
	место
	*

	ИП Хисаметдиерва О.Г.

Кораоке - бар
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д.58
	2016
	место
	*

	ООО «Разгуляй»

Кафе «Престиж»
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д.54
	*
	место
	*

	ИП Кучкаров Р.Г.

Кафе «Таёжное»
	пгт.Талинка, 1- ый мкр., д.16
	*
	место
	*

	ИП Нозимов М. М.

Кафе- закусочная «Талинский»
	пгт.Талинка, ул. Первостроителей, д.
	*
	место
	*

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Пункты бытового обслуживания:
	
	
	
	

	ИП Игнатенко И.И. Фотостудия
	пгт. Талинка, 1 мкр. д.44
	1997
	раб. место
	2

	ИП Мишура Е.И.

Ремонт телефонов, компьютеров и другой оргтехники
	пгт. Талинка, 2 мкр. д.1, 
	*
	раб. место
	1


	ИП Маценко О.А.

Швейная мастерская
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д.15
	*
	раб. место
	1

	ИП Головизнина

Парикмахерская
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 20
	*
	раб. место
	1

	ИП Исакова Е.И.

парикмахерская «Елена»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 54
	*
	раб. место
	1

	ИП Степаненко В.О.

парикмахерская «МилЛеди»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 54
	*
	раб. место
	2

	ИП Зайцева

Салон красоты «Клеопатра»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 12
	*
	раб. место
	4

	ИП Мозжерин Е.Н.

Кабинет красоты и здоровья «Багира»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 12
	*
	раб. место
	1

	ИП Свищёва Н.А.

парикмахерская «Студия преображения»
	г.п.Талинка, мкр. Центральный, д. 55
	*
	раб. место
	2

	Прачечные:
	
	
	
	

	ООО «Рембытсервис»
	пгт.Талинка,

Центральный мкр., д.36
	*
	кг белья в смену
	70

	Бани:
	
	
	
	

	ИП Даудов Э.М.

Баня
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д.
	*
	место
	8

	Кредитно-финансовые учреждения

	ОАО «Сбербанк России», Няганское отделение  на правах управления Ханты-Мансийского отделения № 1791
	пгт.Талинка,

1 мкр.,д.43
	*
	операционное место
	3

	Отделения связи

	ОПС Талинский  Няганского почтампа УФПС ХМАО-Югра-филиал ФГУП «Почта России»
	пгт.Талинка,

1 мкр.,д.44
	*
	объект
	1

	Учреждения управления

	Администрация гп.Талинка
	пгт.Талинка, Центральный мкр., д.27
	*
	объект
	1

	Пожарное депо

	Пожарная часть в п.Талинка «Центроспас-Югория» БУ ХМАО-Югра по Октябрьскому району
	пгт.Талинка, ул.Первостроителей ,д.12
	*
	кол-во депо/автомобиль
	1/4

	Гостиницы

	ООО «Самарский двор»

   Гостиница «Самарская»
	пгт.Талинка, Центр. мкр., д. 53
	*
	мест
	10

	* - Нет данных


1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 4709 человек.

Жилищный фонд

Генеральным планом предусмотрено: 

· Упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки; 

· Снос ветхих и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания. 

На протяжении всего расчетного срока наблюдается рост численности постоянного населения муниципального образования, но в то же время, в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом идет уменьшение жилищного фонда. Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1) строительство жилья для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

2) повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

3) увеличение средней жилищной обеспеченности до 31 кв.м на человека;

4) рациональное распределение объемов строительства жилфонда (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 7,4 до 10,5  тыс. кв.м).

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока по генеральному плану представлено ниже (Таблица 1.10). 

Таблица 1.10

Оценка потребности жилищного фонда гп Талинка

	Наименование показателей
	Ед.             изм.
	Значения по годам

	
	
	2018-2026 гг

	Расчетная численность населения
	чел.
	7430

	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	31

	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	230330

	Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода
	м2
	145970

	Снос жилья по ГП (в том числе по износу и в аварийном состоянии)
	м2
	22650

	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода
	м2
	123320

	Дефицит жилья на периоде
	м2
	107010

	Общая площадь нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	107010

	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	230330


Развитие среды проживания населения городского поселения Талинка создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития социальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Перспектива развития территории городского поселения Талинка

Перспектива развития территории городского поселения Талинка рассматривается до 2026 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются генеральный план городского поселения Талинка (Положения о территориальном планировании), который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, ХМАО-ЮГРЫ и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

· Обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

· Формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

· Сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

· Развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

· Оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Таблица 1.11

Расчет объектов социальной сферы городского поселения Талинка на расчетный срок (численность населения на расчетный срок 4,709 тыс. человек)

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Региональные нормативы 

градостроительного проектирования ХМАО-ЮГРЫ, утвержденные постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.14 № 534-П
	 Норма-тивная потреб-ность
	В том числе:

	
	
	
	
	
	Сохра-няемая
	требуется запроектировать

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	место
	расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов 85% детей дошкольного возраста.
	280
	248
	32

	2
	Общеобразовательные школы 
	место
	охват 100% детей неполным средним образованием (1-9 кл.) и 75% детей средним образованием (10-11 кл.) при обучении в одну смену)
	700
	692
	8

	3
	Внешкольные учреждения
	место
	охват 10% общего числа школьников
	70
	72
	0

	Учреждения здравоохранения

	4
	Стационарные больницы для взрослых,
	койка
	7,86 коек на 1 тыс. чел.
	37
	8
	29

	5
	Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения
	посещение в смену
	17,53 посещений в смену на 1 тыс. чел.
	82
	86
	0

	6
	Аптеки
	объект
	1 объект на 6 тыс. для сельских населенных пунктов
	1
	3
	0

	7
	Станции скорой медицинской помощи, 
	автомобиль
	1 на 5 тыс. чел.
	1
	0
	1

	Учреждения культуры и искусства

	8
	Сельские библиотеки
	тыс. ед. хранения
	4,5 на 1 тыс. чел.
	21,15
	17,5
	3,65

	
	
	объект
	1 объект для сельских населенных пунктов с численностью свыше 0,5 тыс. человек
	1
	1
	0

	9
	Дома культуры
	место
	190 посетительских мест на 1 тыс. чел. 
	893
	257
	636

	Спортивные сооружения

	10
	Плоскостные сооружения
	кв. м.
	1950 на 1 тыс. чел
	9165
	2470
	6695

	11
	Спортивные залы общего пользования 
	м2 общей площади
	350 кв. м площади пола на 1 тыс. чел.
	1645
	561,2
	1083,8

	12
	Бассейны (крытые и открытые общего пользования)
	м2 зеркала воды
	75 м2 на 1 тыс. чел.
	352
	55
	297

	Учреждения торговли и общественного питания

	13
	Магазины 
	м2 торговой площади
	300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов
	1410
	2176,3
	0

	14
	Рынки
	м2 торговой площади
	24 на 1 тыс. человек
	112,8
	300
	0

	15
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	40 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов
	188
	*
	0

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	16
	Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения
	рабочее место
	7 рабочих мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов
	33
	17
	16

	17
	Бани
	помывочное место
	7 мест на 1 тыс. чел. для сельских населенных пунктов
	33
	8
	25

	18
	Пожарные депо
	пожарный автомобиль
	1 депо на 4 автомобиля при населении до 5 тыс. чел.
	1/4
	1/4
	0

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	19
	Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков)
	операционное место
	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.
	3
	3
	0

	20
	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей
	1
	1
	0


1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

3. Стратегия социально-экономического развития ХМАО-Югра до 2020 года;

4. Программа социально-экономического развития муниципального образования Октябрьского района до 2020 года;

5. Генеральный план городского поселения Талинка Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры городского поселения Талинка, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка на 2017-2026 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
Прогнозом на 2021 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития городского поселения Талинка ХМАО-ЮГРЫ:

- повышение уровня жизни населения городского поселения Талинка, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в гп Талинка;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в гп Талинка;

- сохранение культурного наследия.

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:
· Развитие объектов социальной инфраструктуры городского поселения Талинка на период до 2026 года (образование, культура, спорт и физическая культура); 

· Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в гп Талинка;

· Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в гп Талинка на период до 2026 г.г.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;

2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг;

3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения;

4. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов по причине ветхости здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- реконструкцию объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 1.11. 

Образование

Целью развития образования в городском поселении Талинка является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования гп Талинка на период до 2026 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения; 

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования, и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании); 

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования); 

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

· Строительство комплекса «школа – детский сад»;

· Строительство детского сада «Теремок», с увеличением вместительности до 140 мест;

· Капитальный ремонт корпусов МКОУ СОШ №7;

· Строительство универсального культурно – досугового центра с размещением в нем учреждений дополнительного образования. 

Культура

Стратегическая цель сферы культуры в гп Талинка – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для реализации поставленных целей, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

· Строительство универсального культурно - досугового центра на 650 мест;

· Обеспечение доступной среды к культурно - досуговым учреждениям  для маломобильных групп населения.

Спорт

Целью развития спорта в городском поселении Талинка является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта гп Талинка на период до 2026 года можно выделить следующие задачи:

· Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений. 

· Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
· Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.
· Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры.
· Развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в гп Талинка.
Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

· Строительство универсального спортивного комплекса с бассейном;

· строительство мини – стадиона, хоккейного корта, спортивных площадок с уличными тренажерами и комплексами «воркаут».
· Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в гп Талинка является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

· Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.

· Обеспечение потребностей населения в больничных койках за счет районной больницы.

· Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями.

· Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов.

· Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения.

· Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.

Для реализации поставленных целей, согласно генплана, проектом рекомендуется реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

· Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену»;

· Модернизация автопарка машин филиала БУ ХМАО – Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» филиал в гп.Талинка. 

· Перенос дислокации трассового пункта Центра медицины катастроф из п. Ягурьях в гип. Талинка. 

· Прочие объекты социальной инфраструктуры

В перспективе к развитию рекомендуются запланированы следующие мероприятия:

· Предприятия общественного питания;

· Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания.
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в образовании; 

· программу инвестиционных проектов в культуре; 

· программу инвестиционных проектов в здравоохранении; 

· программу инвестиционных проектов в спорте; 

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения Талинка до 2026 года (тыс. руб.) представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022-2026гг
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	Образование:
	0
	150
	150
	150
	150
	41900
	42500
	

	1
	Капитальный ремонт детского сада «Лесная сказка»
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000
	ОК, МБ

	2
	Капитальный ремонт детского сада «Теремок», с увеличением вместительности до 140 мест
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000
	ОК, МБ

	3
	Капитальный ремонт всех корпусов МКОУ СОШ №7
	0
	0
	0
	0
	0
	15000
	15000
	ОК, МБ

	4
	Капитальный ремонт внешкольных учреждений
	0
	0
	0
	0
	0
	5000
	5000
	ОК, МБ

	5
	Оснащение и модернизация учебных заведений
	0
	100
	100
	100
	100
	1600
	2000
	МБ

	6
	Приобретение школьных учебников
	0
	50
	50
	50
	50
	300
	500
	МБ

	
	Здравоохранение:
	0
	0
	2000
	0
	0
	187000
	189000
	

	1
	Строительство больничного комплекса на 30 коек
	0
	0
	0
	0
	0
	187000
	187000
	ОК

	2
	Покупка машины скорой помощи - 1 автомобиль
	0
	0
	2000
	0
	0
	0
	2000
	ОК, МБ

	
	Культура:
	0
	0
	0
	0
	0
	205000
	205000
	

	1
	Капитальный ремонт дома культуры в пгт. Талинка
	0
	0
	0
	0
	0
	5000
	5000
	ОК, МБ

	2
	Строительство досугового центра на 650 мест
	0
	0
	0
	0
	0
	200000
	200000
	ОК, МБ, Внебюд. источник

	
	Спорт:
	0
	0
	0
	0
	0
	90000
	90000
	

	1
	Капитальный ремонт МКУ «Центр культуры и спорта»
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000
	ОК, МБ

	2
	Строительство спортивного зала на 540 м2
	0
	0
	0
	0
	0
	80000
	80000
	ОК, МБ, Внебюд. источник

	Итого:
	526500
	

	ОК – окружной бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса муниципального образования в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории городского поселения Талинка; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, окружного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского поселения Талинка в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»; трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории городского поселения Талинка, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории городского поселения Талинка);

- средств ХМАО-Югры (в том числе в виде субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского поселения Талинка;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1) объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.);

2) количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц);

3) доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%);

4) доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%);

5) число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц);

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%);

Здравоохранение

7) коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц);

Культура

8) количество объектов памятников истории и культуры (единиц);

9) объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Физкультура и спорт

10) объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Социальная защита
11) объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

	Таблица 3.2

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022-2026гг

	Образование

	1)
	Количество учреждений образования
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	2)
	Количество резервных мест в учреждениях общего образования
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3)
	Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет)
	%
	26
	26
	25
	24
	23
	22
	15

	4)
	Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет)
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	90

	5)
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Здравоохранение 

	1)
	Количество учреждений здравоохранения
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	2)
	Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей)
	%
	0,057
	0,056
	0,055
	0,054
	0,053
	0,05
	0,04

	3)
	Средняя продолжительность жизни
	лет
	56
	56
	56
	57
	57
	58
	60

	4)
	Уровень смертности на 1000 чел. населения
	случаев
	18
	18
	18
	17
	17
	17
	16

	Культура 

	1)
	Количество учреждений культуры
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	2)
	Количество объектов памятников истории и культуры
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Физическая культура и спорт 

	1)
	Количество площадок, учреждений физической культуры и спорта
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6


Показатели развития социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов городского поселения Талинка

Таблица 3.3

пгт. Талинка

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	
	НАСЕЛЕНИЕ

	1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	3559
	4709

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	
	24

	
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	2.1
	Объекты учебно-образовательного назначения

	2.1.1
	Детские дошкольные учреждения
	объект 
	2
	2

	
	
	мест
	248
	248

	2.1.2
	Общеобразовательные школы
	объект 
	2
	2

	
	
	мест
	792
	792

	2.1.3
	Внешкольные учреждения 
	объект 
	2
	2

	
	
	мест
	72
	72

	2.2
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

	2.2.2
	Участковая больница
	объект 
	1
	2

	
	
	коек
	8
	38

	2.2.3
	Поликлиника
	объект 
	1
	1

	
	
	посещений в смену
	86
	86

	2.2.4
	аптека
	объект
	3
	0

	2.2.5
	Станции скорой медицинской помощи
	объект
	0
	1

	
	
	автомобилей
	0
	1

	2.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты 

	2.3.1
	Плоскостные спортивные сооружения
	объект 
	2
	2

	
	
	кв. м площади 
	2470
	2470

	2.3.2
	Спортивные залы общего пользования
	объект
	2
	3

	
	
	кв. м площади пола
	561,2
	1101,2

	2.3.3
	Плавательные бассейны
	объект 
	1
	1

	
	
	кв. м зеркала воды
	55
	55

	2.4
	Объекты культурно - досугового назначения 

	2.4.1
	Учреждения культуры и искусства
	объект
	1
	2

	
	
	мест
	257
	907

	2.4.2
	Библиотеки
	объект 
	1
	1

	
	
	тыс. ед. хранения
	17,492
	17,492

	2.5
	Объекты торгового назначения 

	2.5.1
	Магазины, торговые павильоны
	объект
	14
	14

	
	
	кв.м. торговой площади
	2176,3
	2176,3

	2.6
	Объекты общественного питания

	2.6.1
	Кафе, столовые
	объект
	5
	5

	
	
	мест
	н/д
	н/д

	2.7
	Организации и учреждения управления

	2.7.1
	Администрация муниципального образования
	объект
	1
	1

	2.8
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

	2.8.1
	Пожарное депо
	объект
	1
	1

	
	
	автомобиль
	4
	4

	2.9
	Объекты бытового обслуживания 

	2.9.1
	Бани
	объект
	1
	2

	
	
	мест
	8
	30

	2.9.2
	Объекты бытового обслуживания (КБО, дом быта)
	объект
	10
	15

	
	
	рабочих мест
	17
	30

	2.10
	Объекты кредитно-финансового назначения 

	2.10.1
	Отделение, филиал, офис
	объект
	1
	1

	2.11
	Объекты связи 

	2.11.1
	Почта
	объект
	1
	1


5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение численности населения городского поселения Талинка к 2026 году - 4709 человек. Успешная реализации демографической политики на территории поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления ХМАО-ЮГРЫ в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления городского поселения Талинка).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные; Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка на период 2017-2026 годов приведены в таблицах.

Таблица 4.1

пгт. Талинка

	№
	Наименования
	Единицы измерения
	Этапы реализации

	
	
	
	1 очередь
	расчетный срок

	1
	Дошкольные учреждения
	мест
	-
	140

	2
	Учреждения культуры и искусства
	мест
	-
	650

	3
	Больничный комплекс
	коек
	-
	30

	4
	Спортивные залы общего пользования
	объект
	-
	1


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ городского поселения Талинка, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ ХМАО-ЮГРЫ, реализуемых на территории поселения.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского поселения Талинка. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры городского поселения Талинка в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Талинка.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация городского поселения Талинка должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

21

